Рассмотрено                                                                                      Утверждено

на метод.совете                                                                                Директор МКОУ «СОШ № 4»

протокол № 3                                                                                  _________________

от  «25» декабря 2014 г.                                                                               Т.А. Кузьмина

План - график мероприятий

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Щучье

по введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО | март 2014 год | Директор школы Кузьмина Т.А., рабочая группа (Долгих И.Ф., Пястолова М.В., Курбатова С.Л., Григоркина Р.А.) |  |
| 1.2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | март 2015 год | Директор школы Кузьмина Т.А., рабочая группа (Долгих И.Ф., Пястолова М.В., Курбатова С.Л., Григоркина Р.А.) | основная образовательная программа ООО |
| 1.3 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | март – апрель 2015 год | Долгих И.Ф., заместитель директора по УР | учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год |
| 1.4 | Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников (5-9 классы) | март – апрель 2014 год | Березина Н.Н., заместитель директора по ВР. | программа ДНРВ |
| 1.5 | Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 5-х классов | март-май 2015 год | учителя - предметники | рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности учащихся 5 – х классов |
| 1.6 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | май – июнь 2015 год | администрация школы | положения, инструкции, приказы |
| 1.7 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | май 2015 год | Кузьмина Т.А., директор школы, Григоркина Р.А., заведующий Пуктышского филиала, Диких С.Л, руководитель Чумлякского филиала | должностные инструкции |
| 1.8 | Рассмотрение и утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | апрель 2015 год | Долгих И.Ф., заместитель директора по УР, Курбатова С.Л., заместитель директора по УР Чумлякского филиала, Григоркина Р.А., заведующий Пуктышским филиалом, Косачева Н.В., библиотекарь | утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | март 2015 год | Кузьмина Т.А., директор школы | приказ о создании рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседании рабочей группы, предметных методических объединений; административном совещании; | март - июнь (1 раз в месяц) | рабочая группа, Пястолова М.В., зам. директора по методической работе | план работы |
| 2.3 | Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | март 2015 год | Пястолова М.В., зам. директора по методической работе, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной ступени и администрации школы | 2013 – 2015 гг | Кузьмина Т.А., директор школы, Пястолова М.В., заместитель директора по методической работе | удостоверения повышения квалификации |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | 2013 – 2015 гг | руководители предметных МО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | 2013 – 2015 гг | рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение учебного года | рабочая группа | информационные материалы |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | 2014 - 2015 год | заместитель директора по УР; классные руководители 5-х классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.6 | Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через, официальный сайт школы | май – июнь 2015 год | Долгих И.Ф., заместитель директора по УР., Дорошенко Ю.В., лаборант метод.кабинета | размещение материалов на сайте школы |
| 3.7 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2014 - 2015 год | Администрация | оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015 -2016 уч.г. | август 2015 год | директор школы, заместитель директора по УР | список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | май, июнь, август, сентябрь 2015 год | Пястолова М.В., заместитель директора по методической работе | поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по индивидуальному плану в течение учебного года | Пястолова М.В., заместители директора по методической работе | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | экспертная оценка |
| 5.2 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | 2013 – 2015 гг | администрация, учителя-предметники | обновление материально-технической базы школы |
| 5.3 | Паспортизация кабинетов | август 2015 года | учителя-предметники | паспорт учебного кабинета |